厦门工会集市集美专场活动方案

- 活动主题

- 集工聚惠 美好一夏

- 二、活动时间与地点

活动时间：2025年8月23日（星期六）10:00 - 21:00活动地点：银泰百货（厦门集美店）一楼

- 三、组织机构

- 指导单位：厦门市总工会

- 主办单位：厦门市集美区总工会

- 协办单位：厦门银泰海湾商业管理有限公司

支持单位：银联商务支付股份有限公司厦门分公司

中国工商银行股份有限公司厦门集美支行

- 活动流程

- 舞台活动

- 1.10:00-10:30  签到入场

- 2.10:30-10:45  开场及领导致辞

- 3.10:45-10:50  启动仪式

- 4.10:50-11:00  为新业态劳动者代表发放关爱礼包

- 5.11:00-12:00  文艺表演、工会法等相关知识竞答互动游戏

- 集市活动

- 10:30-21:00

- 四、项目服务内容

1.启动仪式：组织策划活动开场节目、领导致辞等仪式，营造浓厚的活动氛围。

2.夏日集市：与银泰百货相关部门对接，统筹活动场内摊位的布局规划（预计规划80个摊位），确保摊位摆放整齐有序，动线合理流畅。

3.文艺表演：统筹规划活动场内舞台搭建，策划文艺表演节目，编排互动游戏环节，确保内容丰富、形式多样。

五、服务要求

1.本项目最高限价为10万元，超过为无效报价，以活动产生的实际费用结算。

2.承办单位在活动执行时，需提供安全稳定、高效可靠的执行团队，执行团队负责人应有大型活动执行经验，并具有五年以上行业工作经验。

3.承办单位对活动的组织策划、物料数量规格等提出优质解决方案，并提供相应的活动方案、物料清单等。

4.承办单位对活动执行的应急保障措施作出说明，包括活动可能的消防安全，突发事件等安全问题处理的措施。

5.活动需提供相关新闻稿、活动总结及照片和视频等资料，照片视频要求画面分辨率达到 1920*1080，视频格式为mp4、mov、avi，质量清晰，焦距准确，色温准确，色彩和谐具有美感，配音、音乐、音效清晰。

6.各项活动具体安排视情况而定。如遇突发情况，则双方协商调整方案。

8.除上述内容外，对我单位临时补充要求的回复。

六、投标单位资格要求

1.投标单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录。

2.投标单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.近年来有本次招标项目相关成功策划执行案例；具备自主创意能力和大型活动策划执行能力，具有策划、执行和服务团队，并为本次招标项目配备独立的专属团队。